## 00_요약
GLOBOS POS 수동 테스트 요약
필수 기기 수, 접속 링크, 테스트 계정, 실행 순서를 한 장에 정리했습니다.
항목 | 값 | 비고
문서명 | GLOBOS POS 수동 테스트 기기/계정/시나리오 매트릭스 | POS 현장 수동 테스트 실행용
생성일 | 2026-05-18 | Asia/Ho_Chi_Minh 기준
대상 배포 링크 | https://globospossystem.vercel.app | 최신 Production 배포 확인 완료: dpl_3Bx7Daw3idnDHKEUjrM9DkvxfbGY, 작은 화면 스크롤 검증 PASS, 2026-05-18 12:52:27 ICT.
배포 전제 | Vercel 최신 Production 배포 완료 | 원격 테스터는 Production URL만 사용. POS 계정 비밀번호는 Globos1234.
최소 기기 수 | 5대 | Waiter, Kitchen, Cashier, Admin, Super Admin/HQ 각 1대
권장 기기 수 | 6대 | 최소 5대 + 오프라인/반응형/i18n 검증 전용 1대
필수 동시 테스트 조합 | 3대 동시: Waiter + Kitchen + Cashier | 주문 생성 → 주방 상태 변경 → 결제 완료 체인 검증
권장 주변장비 | 영수증 프린터 1대, 카메라 가능 Cashier 기기 1대, 네트워크 차단 가능한 기기 1대 | 결제 증빙/영수증/오프라인 상태 확인
테스트 계정 출처 | Production Supabase auth API + 실제 브라우저 로그인 재확인 | POS 계정 비밀번호는 Globos1234. Waiter 실제 화면 로그인 PASS: 2026-05-18 11:06:41 ICT.
공통 비밀번호 | 1234!@#$ | 테스트 계정 전용. 운영 계정으로 대체하지 말 것
권장 실행 순서 | 1 Waiter 주문 생성 → 2 Kitchen 조리 상태 변경 → 3 Cashier 결제/증빙/영수증 → 4 Admin 설정/리포트/QC → 5 Super Admin/HQ → 6 Offline/i18n/responsive | 결제 완료 전 Kitchen 상태가 ready/served인지 확인
PASS 기준 | 핵심 체인이 오류 없이 완료되고, 역할별 화면에서 다른 역할의 작업이 기본 경로를 방해하지 않음 | 문제 발생 시 05_이슈로그에 기록
배포 확인 방법 | Vercel Dashboard 또는 Vercel CLI에서 latest production deployment 확인 | 테스트 시작 전 배포 시간, commit/branch, 환경변수 SUPABASE_URL/SUPABASE_ANON_KEY 확인
테스트 시작 조건 | Production URL에서 로그인 화면 표시 + 각 역할 계정 1회 로그인 성공 | Waiter/Kitchen/Cashier/Admin/Super Admin 중 하나라도 로그인 실패하면 테스트 시작 전 계정/배포 확인

## 01_접속_계정
접속 링크 및 테스트 계정
모든 테스터는 Vercel Production URL로 접속합니다. 로컬 개발 서버는 사용하지 않습니다. 테스트 전 최신 배포 여부를 확인하세요.
No | 역할 | 아이디/이메일 | 비밀번호 | 기본 접속 링크 | 직접 경로 | 예상 랜딩/권한 | 비고
1 | Waiter | waiter@globos.test | Globos1234 | https://globospossystem.vercel.app/login | https://globospossystem.vercel.app/waiter | Waiter POS | Production auth/profile PASS 확인: 2026-05-18 10:48:31 ICT
2 | Kitchen | kitchen@globos.test | Globos1234 | https://globospossystem.vercel.app/login | https://globospossystem.vercel.app/kitchen | Kitchen POS | Production auth/profile PASS 확인: 2026-05-18 10:48:31 ICT
3 | Cashier | cashier@globos.test | Globos1234 | https://globospossystem.vercel.app/login | https://globospossystem.vercel.app/cashier | Cashier POS | Production auth/profile PASS 확인: 2026-05-18 10:48:31 ICT
4 | Admin | admin@globos.test | Globos1234 | https://globospossystem.vercel.app/login | https://globospossystem.vercel.app/admin | Admin | Production auth/profile PASS 확인: 2026-05-18 10:48:31 ICT
5 | Super Admin | superadmin@globos.test | Globos1234 | https://globospossystem.vercel.app/login | https://globospossystem.vercel.app/super-admin | Super Admin | Production auth/profile PASS 확인: 2026-05-18 10:48:31 ICT
6 | Validation | pos.validation.codex@globos.test | Globos1234 | https://globospossystem.vercel.app/login | https://globospossystem.vercel.app | Validation / full surface | Production auth/profile PASS 확인: 2026-05-18 10:48:31 ICT
7 | Office Store (참고) | office.store@globos.vn | 1234!@#$ | Office app 링크 확인 필요 | Office app 경로 확인 필요 | POS에서는 EXPECTED_OUT_OF_SCOPE 가능 | Office 계정은 POS 앱 테스트 계정 아님. Auth만 참고 가능, POS profile 없음.
8 | Office Brand KN (참고) | office.brand.kn@globos.vn | 1234!@#$ | Office app 링크 확인 필요 | Office app 경로 확인 필요 | POS에서는 EXPECTED_OUT_OF_SCOPE 가능 | Office 계정은 POS 앱 테스트 계정 아님. Auth만 참고 가능, POS profile 없음.
9 | Office Brand MK (참고) | office.brand.mk@globos.vn | 1234!@#$ | Office app 링크 확인 필요 | Office app 경로 확인 필요 | POS에서는 EXPECTED_OUT_OF_SCOPE 가능 | Office 계정은 POS 앱 테스트 계정 아님. Auth만 참고 가능, POS profile 없음.
10 | Office Staff (참고) | office.staff@globos.vn | 1234!@#$ | Office app 링크 확인 필요 | Office app 경로 확인 필요 | POS에서는 EXPECTED_OUT_OF_SCOPE 가능 | Office 계정은 POS 앱 테스트 계정 아님. Auth만 참고 가능, POS profile 없음.
11 | Office Super (참고) | office.super@globos.vn | 1234!@#$ | Office app 링크 확인 필요 | Office app 경로 확인 필요 | POS에서는 EXPECTED_OUT_OF_SCOPE 가능 | Office 계정은 POS 앱 테스트 계정 아님. Auth만 참고 가능, POS profile 없음.

## 02_기기별_체크
기기별 체크리스트
최소 5대, 권장 6대입니다. 모든 기기는 Vercel Production URL로 접속합니다. Waiter/Kitchen/Cashier 3대는 동시에 켜서 end-to-end 체인을 확인하세요.
기기ID | 필수/권장 | 기기/환경 | 로그인 계정 | 접속 링크 | 담당 역할 | 기기별 확인 항목 | 성공 기준 | 증빙/기록 | 비고
D01 | 필수 | 태블릿 또는 노트북 / Chrome, Safari | waiter@globos.test | https://globospossystem.vercel.app/waiter | Waiter | 로그인, 언어 전환, 빈 테이블 선택, guest count, 메뉴 선택, 수량 변경, Send to Kitchen, 추가 주문, 테이블 이동/주문 취소, 오프라인 배너/로컬 큐 문구 | 새 주문 60초 이내, 추가 주문 30초 이내, 주방에 주문이 표시됨 | 주문번호/테이블번호/스크린샷 | 터치 환경이면 더 좋음
D02 | 필수 | 주방 태블릿/모니터 / Chrome | kitchen@globos.test | https://globospossystem.vercel.app/kitchen | Kitchen | Waiter 주문 실시간 표시, 가장 오래된 주문 식별, item 상태 pending → preparing → ready/served, 새로고침 후 상태 유지, 밀집 상황 가독성 | 새 주문 3초 이내 인지, 상태 변경 오류 5% 이하 | 주문 카드/상태 변경 전후 캡처 | Waiter와 동시 접속 권장
D03 | 필수 | Cashier PC/태블릿 + 카메라 가능 브라우저 | cashier@globos.test | https://globospossystem.vercel.app/cashier | Cashier | 결제 대상 주문 표시, 현금/카드/e-pay 선택, Pay 실행, payment proof 촬영/업로드, red invoice 여부/수동 입력, 영수증 출력, payment detail 확인, 오프라인 결제 제한 | 기본 결제 25초 이내, 증빙 포함 결제 45초 이내, 결제 후 주문 상태 완료 | 결제 전후 금액/증빙/영수증 캡처 | 프린터 연결 시 영수증까지 확인
D04 | 필수 | 관리자 노트북/데스크톱 / Chrome | admin@globos.test | https://globospossystem.vercel.app/admin | Admin | Tables grid/list/layout edit, Menu category/item/availability, Staff, Reports, Attendance, Inventory, QC, E-Invoice 탭, 권한 없는 실행 경계, i18n 문구 | 설정/조회/예외 큐가 역할별 작업을 방해하지 않음 | 탭별 PASS/FAIL, 이슈 로그 | 관리자 탭은 폭 1366px 이상 권장
D05 | 필수 | HQ/Super Admin 노트북 / Chrome | superadmin@globos.test | https://globospossystem.vercel.app/super-admin | Super Admin/HQ | 매장 목록, 매장 관리, scoped Admin 이동, 전체 리포트, 공유 QC 템플릿, Office 이동 버튼, 직접/외부 매장 구분 | super admin 전용 화면 접근 가능, 일반 admin 경계 유지 | 매장 선택/권한 경계 캡처 | Admin과 같은 기기로 순차 테스트 가능하지만 권장 분리
D06 | 권장 | 보조 모바일/태블릿 / Chrome, Safari, 네트워크 차단 가능 | pos.validation.codex@globos.test | https://globospossystem.vercel.app/login | Validation/Offline/i18n | EN/KO/VI 언어 전환, 모바일/좁은 폭 반응형, 오프라인 배너, 새로고침/재로그인, 잘못된 권한 route 접근, 로컬 dev URL 비교 | 문구 누락/하드코딩/레이아웃 깨짐 없음 | 언어별 스크린샷, viewport 크기 | 권장 6번째 기기

## 03_시나리오
수동 테스트 시나리오
P0는 반드시 실행하세요. 결과는 04_결과기록에 옮기고, 실패/애매함은 05_이슈로그에 기록합니다.
TC ID | 기기ID | 역할 | 우선순위 | 사전조건 | 테스트 단계 | 기대 결과 | 관찰/측정 | 결과 | 메모
E2E-01 | D01+D02+D03 | Waiter/Kitchen/Cashier | P0 | 세 기기 모두 로그인 준비 | Waiter가 빈 테이블에 주문 생성 → Kitchen이 주문 확인/상태 변경 → Cashier가 같은 주문 결제 | 주문 ID가 세 역할에서 이어지고 결제 완료까지 오류 없음 | 총 소요시간, 지연/새로고침 필요 여부 |  | 가장 먼저 수행
W-01 | D01 | Waiter | P0 | waiter 로그인 | 언어를 KO/EN/VI로 전환 후 Waiter 화면 주요 문구 확인 | 주요 CTA/상태/오류 문구가 선택 언어로 표시 | 문구 누락/레이아웃 깨짐 |  | i18n 회귀
W-02 | D01 | Waiter | P0 | 빈 테이블 있음 | 테이블 선택 → guest count 입력 → 메뉴 선택 → Send to Kitchen | 주문 생성 성공, 주문번호 표시, Kitchen에 표시 | 60초 이내 완료
W-03 | D01 | Waiter | P1 | 활성 주문 있음 | 같은 테이블에 메뉴 추가 → 수량 변경 → 추가 주문 전송 | 기존 주문에 새 item 추가, Kitchen에 추가 item 표시 | 30초 이내 완료
W-04 | D01 | Waiter | P1 | 활성 주문/빈 테이블 있음 | 테이블 이동 또는 주문 취소 흐름 확인 | 확인 dialog 문구 명확, 취소/이동 후 상태 일관 | 오작동/혼동 횟수
W-05 | D06 | Waiter/Validation | P1 | 네트워크 차단 가능 | 오프라인 상태에서 주문 입력/전송 가능 범위 확인 | 오프라인 배너와 큐/동기화 문구 표시, 복구 후 동기화 | 복구 소요/중복 주문 여부
K-01 | D02 | Kitchen | P0 | Waiter가 주문 생성 | Kitchen 화면에서 신규 주문 카드 확인 | 새 주문이 자동 또는 새로고침 후 표시 | 3초 내 인지
K-02 | D02 | Kitchen | P0 | 주문 item 있음 | item 상태를 pending → preparing → ready/served로 변경 | 상태 badge/색상/문구가 갱신되고 Waiter/Cashier에도 반영 | 오동작 횟수
K-03 | D02 | Kitchen | P1 | 여러 주문 있음 | 가장 오래된 주문과 ready item 식별 | 우선순위가 빠르게 보임 | 오래된 주문 5초 내 식별
C-01 | D03 | Cashier | P0 | Kitchen 처리된 주문 있음 | 결제 대상 주문 목록에서 주문 선택 | 테이블/품목/금액이 Waiter 주문과 일치 | 금액 불일치 여부
C-02 | D03 | Cashier | P0 | 결제 대상 주문 선택 | 현금/카드/e-pay 중 하나 선택 → Pay 실행 | 결제 성공 toast, 주문 completed, payment detail 접근 가능 | 25초 이내 완료
C-03 | D03 | Cashier | P0 | 카메라/파일 선택 가능 | Payment Proof 모달에서 사진 촬영/선택 → 저장 | 증빙 저장 또는 로컬 큐 메시지 표시 | 45초 이내 완료 |  | 카메라 권한 확인
C-04 | D03 | Cashier | P1 | 결제 완료 직후 | Red invoice 필요 여부 → 세금 코드 조회/수동 입력 → 제출 | 필수 이메일 validation, WT09/cache/manual 상태 문구 표시 | 오류 문구 명확성
C-05 | D03 | Cashier | P1 | 영수증 프린터 연결 | 결제 완료 후 영수증 출력/재출력 확인 | ESC/POS 출력, 서비스 처리 시 비매출 문구 포함 | 프린터 실패/성공 |  | 프린터 없으면 N/A
A-01 | D04 | Admin | P0 | admin 로그인 | Tables 탭: grid/list 전환, 상태 필터, layout edit, add/delete/save | 테이블 관리 문구/i18n 정상, 레이아웃 저장 toast | 레이아웃 깨짐 여부
A-02 | D04 | Admin | P0 | admin 로그인 | Menu 탭: category 추가, menu 추가/수정, availability toggle | 메뉴 문구/i18n 정상, toast localized, 변경 이력 접힘 | 하드코딩 문구 여부
A-03 | D04 | Admin | P1 | admin 로그인 | Reports 탭에서 기간 선택/리포트 저장/일마감 상태 확인 | 보고서 데이터 로드, daily close 중복/완료 상태 명확 | 데이터 누락/오류
A-04 | D04 | Admin | P1 | admin 로그인 | QC 템플릿/주간 보드/follow-up 처리 | 템플릿 추가/검토/후속 상태 변경 가능 | 권한/상태 오류
A-05 | D04 | Admin | P1 | admin 로그인 | Inventory/Purchase/QC/Attendance 주요 화면 진입과 read-only boundary 확인 | 승인/Office-owned 실행이 POS 기본 경로에 노출되지 않음 | 권한 경계 혼동 여부
S-01 | D05 | Super Admin | P0 | superadmin 로그인 | Store list → 특정 매장 Manage/Go to Admin 이동 | Scoped admin 화면 진입, 뒤로가기/권한 경계 정상 | 매장 선택 오류
S-02 | D05 | Super Admin | P1 | superadmin 로그인 | 공유 QC criterion 추가/수정, 전체 리포트 확인 | 공유 템플릿/리포트가 super admin scope로 표시 | 데이터 scope
V-01 | D06 | Validation | P0 | Validation 계정 또는 각 역할 계정 | KO/EN/VI 전환 후 Login/Waiter/Kitchen/Cashier/Admin 핵심 화면 스캔 | 최근 i18n 변경 영역에 영어/한국어 하드코딩 잔존 없음 | 스크린샷 3개 언어 |  | 이번 변경 검증 핵심
V-02 | D06 | Validation | P1 | 브라우저 devtools 가능 | 모바일 폭 390px, 태블릿 768px, 데스크톱 1366px에서 주요 화면 확인 | 텍스트 겹침/버튼 잘림 없음 | viewport별 캡처
V-03 | D06 | Validation | P1 | 각 역할 로그인 | 직접 URL /admin, /cashier, /kitchen, /super-admin 접근 시도 | 권한 없는 route는 차단 또는 적절한 화면으로 redirect | 권한 우회 여부

## 04_결과기록
수동 테스트 결과 기록지
각 테스트 실행 결과를 한 줄씩 기록하세요. 실패/차단은 05_이슈로그에 상세 작성합니다.
실행일시 | Tester | 기기ID | 계정 | TC ID | 언어 | 브라우저/OS | 결과 | 소요시간 | 증빙 링크/파일명 | 관찰 메모

## 05_이슈로그
이슈 로그
심각도: S0 결제/주문 불가, S1 핵심 역할 차단, S2 우회 가능 오류, S3 문구/레이아웃/개선.
Issue ID | 발견일시 | 기기ID | 계정 | TC ID | 심각도 | 화면/URL | 재현 단계 | 기대 결과 | 실제 결과 | 증빙 | 담당/상태
ISSUE-001
ISSUE-002
ISSUE-003
ISSUE-004
ISSUE-005
ISSUE-006
ISSUE-007
ISSUE-008
ISSUE-009
ISSUE-010
ISSUE-011
ISSUE-012
ISSUE-013
ISSUE-014
ISSUE-015
ISSUE-016
ISSUE-017
ISSUE-018
ISSUE-019
ISSUE-020
ISSUE-021
ISSUE-022
ISSUE-023
ISSUE-024
ISSUE-025
ISSUE-026
ISSUE-027
ISSUE-028
ISSUE-029
ISSUE-030

## 06_배포확인
항목 | 확인값/체크 | 담당자 | 결과 | 비고
Production URL | https://globospossystem.vercel.app |  | PASS | 최신 Production alias 확인 완료
HTTP 응답 | HTTP/2 200 확인 |  | PASS | 검증 시각: 2026-05-18 09:52:46 ICT
최신 코드 배포 여부 | 최신 Production deployment: dpl_3Bx7Daw3idnDHKEUjrM9DkvxfbGY |  | PASS | https://globospossystem-qtuqgr5ba-andres-projects-c63d3b09.vercel.app / scroll fix 포함
환경변수 | SUPABASE_URL 확인, SUPABASE_ANON_KEY를 현재 publishable key로 교체 완료 |  | PASS | 배포 JS 키로 auth 200 확인: 2026-05-18 11:06:41 ICT
캐시/새 배포 반영 | 브라우저 hard refresh 또는 incognito 필수 권장 |  | PASS | 스크롤 수정 배포 반영 확인 필요
역할별 로그인 smoke | POS 6개 계정 auth API PASS + waiter 실제 브라우저 로그인 PASS |  | PASS | 비밀번호: Globos1234. 확인 시각: 2026-05-18 11:06:41 ICT
테스터 공유 정보 | URL, 계정표, 공통 비밀번호, 담당 기기ID 전달 |  |  | 01_접속_계정 / 02_기기별_체크 참고
테스트 금지 링크 | 로컬 개발 주소, 127.0.0.1, 개발자 개인 preview 미확정 URL |  |  | 공식 테스트는 Production 또는 지정 Preview 하나로 통일
최신 배포 상세 | 확인값/체크 | 담당자 | 결과 | 비고
Production deployment ID | dpl_3Bx7Daw3idnDHKEUjrM9DkvxfbGY |  | PASS | Vercel inspect 기준 Ready
Production deployment URL | https://globospossystem-qtuqgr5ba-andres-projects-c63d3b09.vercel.app |  | PASS | alias 대상 배포
Production alias | https://globospossystem.vercel.app |  | PASS | HTTP/2 200 + 작은 화면 스크롤 PASS
Production created | 2026-05-18 09:49:10 ICT |  | PASS | Vercel inspect 기준
Preview gate | dpl_CCqtuoYoeHTreHRHTnzsDXxePcBT |  | PASS | Ready 확인: https://globospossystem-1vrbr361j-andres-projects-c63d3b09.vercel.app
사전 검증 | flutter analyze / flutter test / flutter build web / git diff --check |  | PASS | 웹 빌드에서 .env asset 오류 재발 없음
보안 조치 | .env, .env.*, .vercel 업로드 제외 + .env asset 제거 |  | PASS | 로컬 환경 파일을 배포 번들에 포함하지 않음
계정/비밀번호 정정 | 정정값 | 확인 | 결과 | 비고
POS 계정 비밀번호 | Globos1234 | Production Supabase auth/profile API | PASS | 이전 표의 1234!@#$는 POS 계정에 대해 오답
POS 아이디 | admin@globos.test, cashier@globos.test, kitchen@globos.test, pos.validation.codex@globos.test, superadmin@globos.test, waiter@globos.test | Auth + public.users profile | PASS | 아이디는 맞음
Office 참고 계정 비밀번호 | 1234!@#$ | Auth API | REFERENCE | POS 앱 테스트용 아님. Office app/profile 별도
로그인 재검증 | 확인값 | 방법 | 결과 | 비고
원인 | 기존 Vercel SUPABASE_ANON_KEY가 현재 Supabase에서 401 | Production JS 키 추출 후 auth API | CONFIRMED | 아이디/비번만의 문제가 아니었음
조치 | SUPABASE_ANON_KEY를 current publishable key로 교체 후 Production 재배포 | Vercel env + deploy | PASS | dpl_7tL4QeoAtxxwHjCRnJaajjuF15ss
계정 API 검증 | waiter/kitchen/cashier/admin/superadmin/validation | Production JS 내 key로 auth API 호출 | PASS | 모두 200
화면 로그인 검증 | waiter@globos.test / Globos1234 | 실제 브라우저 자동 입력 | PASS | URL #/waiter 및 서빙 화면 확인
스크롤 재검증 | 확인값 | 방법 | 결과 | 비고
조치 | Global scrollBehavior + ToastResponsiveBody 최소 높이/스크롤 | 코드 수정 | PASS | 마우스/트랙패드/터치 스크롤 허용
로컬 release 검증 | 1280x500 waiter 화면 | wheel scroll screenshot diff | PASS | 하단부 이동 확인
Production 검증 | 1280x500 waiter 화면 | wheel scroll screenshot diff | PASS | dpl_3Bx7Daw3idnDHKEUjrM9DkvxfbGY / 2026-05-18 12:52:27 ICT