## 00_요약
GLOBOS POS 품질(QC) / 재고·발주 정밀 검증 체크리스트
작성일 | 2026-05-27 | Asia/Ho_Chi_Minh 기준
대상 앱 | GLOBOS POS | https://globospossystem.vercel.app
Backend project | ynriuoomotxuwhuxxmhj / globospossystem | POS Supabase staging-like project
주 검증 계정 | admin@globos.test / superadmin@globos.test | 기존 수동 검증 문서 기준 공통 비밀번호 1234!@#$
품질(QC) 현재 UI 기준 | Admin > 품질 점검(QC) | qc_root, Follow-ups / Weekly Inspection Status / Template Management | lib/features/admin/tabs/qc_tab.dart
재고 현재 UI 기준 | Admin > Inventory | InventoryPurchaseScreen, inventory_root, 11개 섹션 rail | lib/features/inventory_purchase/inventory_purchase_screen.dart
주의 | 입고 확정, 실사 완료, 발주 생성, 템플릿 저장은 데이터 변경 작업 | staging 또는 승인된 테스트 매장에서만 실행
결과 코드 | PASS | 기대 결과 충족
결과 코드 | FAIL | 기대 결과와 다르거나 회귀 의심
결과 코드 | PARTIAL | 핵심 흐름은 되지만 보조 정보/증빙 일부 부족
결과 코드 | BLOCKED | 계정/데이터/네트워크/환경 문제로 검증 불가
결과 코드 | N/A | 현재 매장 데이터 또는 권한상 해당 없음

## 01_품질_QC
품질(QC) 정밀 검증 체크리스트
No | 우선순위 | 기능영역 | 계정/권한 | 진입/화면 | 확인 절차 | 기대 결과 | 합격 기준 | 필수 증빙 | 결과 | 검증자 | 검증일시 | 메모 | 코드/계약 근거
QC-001 | P0 | 진입/권한 | admin@globos.test | Admin > QC | 사이드바 품질(QC) 메뉴 클릭 | QC 화면이 열리고 qc_root가 표시된다. | 2초 내 화면 전환, 흰 화면/무한 스피너 없음 | 첫 화면 캡처 | 미검증 |  |  |  | admin_screen.dart nav_qc; qc_tab.dart key qc_root
QC-002 | P0 | 진입/권한 | admin@globos.test | QC 헤더 | 초기 로딩 후 헤더 Metric Strip 확인 | 열린 액션, 실패 항목, 주간 체크, 템플릿 수 표시 | 숫자/라벨이 비어 있지 않고 오류가 명확함 | 헤더 지표 캡처 | 미검증 |  |  |  | qc_tab.dart _buildQcExceptionHeader
QC-003 | P1 | 진입/권한 | admin@globos.test | 워크플로우 탭 | 초기 선택 탭 확인 | Follow-ups가 첫 번째 기본 화면이다. | Follow-ups 선택 상태가 명확 | 탭 영역 캡처 | 미검증 |  |  |  | qc_tab.dart surfaces const order
QC-004 | P1 | 공용 템플릿 | superadmin@globos.test | Template Management | 공용 템플릿 표시 확인 | 본사 공용 템플릿은 배지로 구분된다. | 공용/매장 템플릿 혼동 없음 | 템플릿 목록 캡처 | 미검증 |  |  |  | get_qc_templates visible/global
QC-005 | P0 | 템플릿 | admin@globos.test | Template Management | 템플릿 탭 진입 | 카테고리, 기준, 순서, 사진 썸네일이 표시된다. | 목록 또는 빈 상태가 명확 | 템플릿 탭 캡처 | 미검증 |  |  |  | _TemplateManagementTab
QC-006 | P0 | 템플릿 | admin@globos.test | 점검 기준 추가 | 카테고리, 기준문구, 순서 입력 후 저장 | 새 템플릿이 저장되고 목록에 반영된다. | 저장 토스트 또는 목록 갱신 확인 | 추가 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | qc_provider.addTemplate -> create_qc_template
QC-007 | P1 | 템플릿 검증 | admin@globos.test | 점검 기준 추가 | 카테고리 또는 기준문구를 비우고 저장 시도 | 저장되지 않는다. | 빈 필수값 템플릿 생성 없음 | 입력 모달 캡처 | 미검증 |  |  |  | category/criteria empty guard
QC-008 | P1 | 템플릿 사진 | admin@globos.test | 사진 업로드 | 템플릿 기준 사진 선택 후 저장 | 목록에 사진 썸네일이 표시된다. | 깨진 이미지 없이 로드 | 사진 썸네일 캡처 | 미검증 |  |  |  | qc-photos/templates upload
QC-009 | P1 | 템플릿 | admin@globos.test | 점검 기준 수정 | 기존 기준 카테고리/문구/순서 수정 | 수정값이 목록에 반영된다. | 새로고침 후에도 유지 | 수정 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | qc_provider.updateTemplate
QC-010 | P1 | 템플릿 | admin@globos.test | 점검 기준 비활성화 | 삭제 아이콘 클릭 | 목록에서 사라지거나 비활성 처리된다. | 오류 없이 재조회 | 삭제 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | deactivate_qc_template
QC-011 | P2 | 템플릿 정렬 | admin@globos.test | 정렬 | 템플릿 순서 드래그 | sort_order가 갱신된다. | 새로고침 후 순서 유지 | 정렬 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | ReorderableListView updateTemplate
QC-012 | P1 | 템플릿 권한 | admin@globos.test | 공용 템플릿 | 일반 admin으로 공용 템플릿 편집/삭제 버튼 확인 | 공용 템플릿은 일반 admin이 수정/삭제할 수 없다. | 버튼 비활성 또는 차단 | 공용 템플릿 행 캡처 | 미검증 |  |  |  | canEdit = !isGlobal ¦¦ isSuperAdmin
QC-013 | P0 | 주간 보드 | admin@globos.test | Weekly Inspection Status | 주간 보드 탭 진입 | 월~일 7일 컬럼과 기준 행이 표시된다. | 주 시작일 월요일, 날짜 범위 정확 | 주간 보드 캡처 | 미검증 |  |  |  | _startOfWeek; _WeeklyViewTab
QC-014 | P1 | 주간 보드 | admin@globos.test | 주 이동 | 이전/다음 주 버튼 클릭 | 해당 주 점검 상태로 다시 로드된다. | 날짜 범위와 데이터가 함께 변경 | 이전/다음 주 캡처 | 미검증 |  |  |  | _loadWeek -> qcCheckProvider.loadWeek
QC-015 | P1 | 주간 보드 | admin@globos.test | 상태 표시 | PASS/FAIL/N/A 기록이 있는 주 확인 | pass 초록, fail 빨강, na 대시로 표시된다. | 범례와 셀 표시 일치 | 상태 셀 캡처 | 미검증 |  |  |  | result switch pass/fail/na
QC-016 | P1 | 주간 보드 | admin@globos.test | 미점검 셀 | 기록 없는 날짜 셀 클릭 | 미점검 안내 문구가 표시된다. | 오류 없이 다이얼로그 닫기 가능 | 미점검 다이얼로그 캡처 | 미검증 |  |  |  | qcNotInspectedOnDate
QC-017 | P0 | 점검 상세 | admin@globos.test | 점검 셀 | 기록 있는 셀 클릭 | 결과, 기준, 메모, 증빙 사진 표시 | 목록/상세 결과값 일치 | 상세 다이얼로그 캡처 | 미검증 |  |  |  | _showCellDialog
QC-018 | P1 | 증빙 사진 | admin@globos.test | 점검 상세 | 사진 썸네일 클릭 | 사진 확대/닫기가 가능하다. | 이미지 로드 실패/레이아웃 깨짐 없음 | 확대 화면 캡처 | 미검증 |  |  |  | _thumbnailCell; _showImageDialog
QC-019 | P0 | 후속 조치 | admin@globos.test | 실패 점검 상세 | fail 셀에서 후속 조치 생성 | 실패 점검에 follow-up이 생성된다. | 성공 토스트와 Follow-ups 목록 반영 | 생성 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | create_qc_followup
QC-020 | P1 | 후속 조치 | admin@globos.test | 실패 점검 상세 | 이미 follow-up이 있는 실패 셀 재확인 | 중복 생성 대신 현재 상태 배지가 보인다. | 중복 follow-up 생성 없음 | 상태 배지 캡처 | 미검증 |  |  |  | followupForCheck
QC-021 | P1 | 기간 검색 | admin@globos.test | Period Search | 주간/기간 세그먼트를 기간 검색으로 전환 | From/To, 결과 필터, 카테고리 필터, 검색 버튼 표시 | 컨트롤 겹침 없이 사용 가능 | 기간 검색 UI 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildRangeSearchSection
QC-022 | P1 | 기간 검색 | admin@globos.test | 결과 필터 | all/pass/fail/na 필터 적용 | 선택 결과만 목록에 남는다. | 목록 라벨과 필터 일치 | 필터 적용 캡처 | 미검증 |  |  |  | _resultFilter switch
QC-023 | P1 | 기간 검색 | admin@globos.test | 카테고리 필터 | 특정 카테고리 필터 적용 | 해당 카테고리 점검만 표시된다. | 다른 카테고리 행 혼입 없음 | 카테고리 필터 캡처 | 미검증 |  |  |  | _categoryFilter
QC-024 | P2 | 기간 검색 | admin@globos.test | 빈 결과 | 데이터 없는 기간 검색 | 검색 결과 없음 문구가 보인다. | 영구 스피너 없음 | 빈 결과 캡처 | 미검증 |  |  |  | qcNoSearchResults
QC-025 | P0 | Follow-ups | admin@globos.test | Active 필터 | active 필터에서 미해결/진행 중 확인 | open 또는 in_progress 항목만 표시된다. | resolved 항목이 active에 섞이지 않음 | active 목록 캡처 | 미검증 |  |  |  | _statusFilter active
QC-026 | P1 | Follow-ups | admin@globos.test | 상태 필터 | all/open/in_progress/resolved 전환 | 상태별 항목 수와 목록이 바뀐다. | 카운트와 목록 일치 | 필터별 캡처 | 미검증 |  |  |  | _followupFilterChip
QC-027 | P0 | Follow-ups | admin@globos.test | 진행 시작 | open follow-up에서 진행 시작 클릭 | 상태가 in_progress로 바뀐다. | 성공 토스트와 상태 배지 변경 | 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | update_qc_followup_status
QC-028 | P0 | Follow-ups | admin@globos.test | 해결 처리 | open/in_progress follow-up resolved 처리, 선택 메모 입력 | 상태가 resolved로 바뀌고 메모가 표시된다. | active 목록 제외, resolved 필터 표시 | 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | _showResolveDialog
QC-029 | P1 | QC 분석 | admin@globos.test | QC 분석 접힘 영역 | Follow-ups 상단 QC 분석 펼치기 | 총 점검, pass rate, coverage, open followups 표시 | 기간 변경에 맞게 지표 갱신 | 분석 영역 캡처 | 미검증 |  |  |  | qc_analytics_secondary_detail; get_qc_analytics
QC-030 | P1 | 오류/빈 상태 | admin@globos.test | QC 전반 | 빈 데이터/네트워크 오류 상태 확인 | 로딩, 빈 상태, 오류 문구가 명확하다. | 영구 스피너/흰 화면 없음 | 상태별 캡처 | 미검증 |  |  |  | Qc state error handling
QC-031 | P0 | 저장 계약 | admin@globos.test | QC 저장 후 재조회 | 템플릿/점검/follow-up 저장 후 새로고침 | 저장 데이터가 유지된다. | 새로고침 후 동일 값 확인 | 새로고침 후 캡처 | 미검증 |  |  |  | Supabase RPC + provider reload
QC-032 | P0 | 테넌트 경계 | admin/superadmin | 매장 범위 | admin과 superadmin 관점 비교 | admin은 자기 store, superadmin은 허용 범위로 제한된다. | 다른 매장 데이터 누수 없음 | 계정별 캡처 | 미검증 |  |  |  | p_store_id, RLS
Note on A21: Follow-up 생성은 fail 점검에 대해서만 정상입니다. pass/na에서 생성되면 계약 위반으로 기록하세요.

## 02_재고_발주
재고·발주 정밀 검증 체크리스트
No | 우선순위 | 기능영역 | 계정/권한 | 진입/화면 | 확인 절차 | 기대 결과 | 합격 기준 | 필수 증빙 | 결과 | 검증자 | 검증일시 | 메모 | 코드/계약 근거
INV-001 | P0 | 진입/권한 | admin@globos.test | Admin > Inventory | 사이드바 Inventory 클릭 | 재고/발주 화면이 열리고 inventory_root가 표시된다. | 2초 내 화면 전환, 흰 화면/무한 스피너 없음 | Inventory 첫 화면 캡처 | 미검증 |  |  |  | AdminScreen -> InventoryPurchaseScreen; key inventory_root
INV-002 | P0 | 진입/권한 | admin@globos.test | 섹션 rail | 섹션 목록 확인 | 대시보드, 재고 현황, 발주 관리, 발주 내역, 거래처 관리, 제품 관리, 레시피 관리, 소진량 분석, 원가 분석, 실재고 실사, 신메뉴 등록 표시 | 11개 섹션 누락 없이 이동 가능 | 섹션 rail 캡처 | 미검증 |  |  |  | InventoryPurchaseScreen._sections
INV-003 | P1 | 진입/권한 | admin@globos.test | 매장 scope | 로그인 직후 데이터 로딩 확인 | storeId 기준 overview/stock/supplier/product/recipe/cost/order 로드 | 자기 매장 데이터만 표시 | 초기 로딩 후 캡처 | 미검증 |  |  |  | _reloadStoreScope(storeId)
INV-004 | P2 | 반응형 | admin@globos.test | 좁은 화면 | 브라우저 폭을 줄여 확인 | 섹션 rail이 가로 스크롤로 전환된다. | 텍스트 겹침 없이 이동 가능 | 좁은 화면 캡처 | 미검증 |  |  |  | constraints.maxWidth < 1080
INV-005 | P0 | 대시보드 | admin@globos.test | 대시보드 | 기본 지표 확인 | 재고 자산 금액, 승인 대기 발주, Office 승인 발주, 주의 재고 품목 표시 | 숫자/금액 포맷 정상 | 지표 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildDashboardPage ToastMetricStrip
INV-006 | P1 | 대시보드 | admin@globos.test | 주의 재고 알림 | 위험/주의 재고 목록 확인 | danger/warning 품목 최대 6개 표시 | 제품명, 현재, 일소진, 상태 표시 | 알림 목록 캡처 | 미검증 |  |  |  | riskRows danger/warning
INV-007 | P1 | 대시보드 | admin@globos.test | 추천 상태 | 추천 스냅샷 카드 확인 | 스냅샷 없음/있음 상태가 명확하다. | 추천 라인이 있으면 제품/공급처/수량 표시 | 추천 카드 캡처 | 미검증 |  |  |  | RecommendationSnapshotProvider
INV-008 | P1 | 대시보드 | admin@globos.test | 최근 발주 | 최근 발주 카드 확인 | 최근 발주 최대 6건 표시 | 발주번호/상태/공급처 식별 가능 | 최근 발주 캡처 | 미검증 |  |  |  | orders.take(6)
INV-009 | P1 | 대시보드 | admin@globos.test | 빠른 메뉴 | quick action 클릭 | 재고 현황/발주/출력/실사 섹션으로 이동 | 선택 섹션 실제 변경 | 전환 캡처 | 미검증 |  |  |  | _QuickActionBand
INV-010 | P0 | 재고 현황 | admin@globos.test | 재고 현황 | 섹션 지표 확인 | 전체/정상/주의/부족 재고 개수 표시 | 합계가 목록과 합리적으로 일치 | 지표 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildStockStatusPage
INV-011 | P0 | 재고 현황 | admin@globos.test | 제품별 재고 요약 | 표 컬럼 확인 | 제품명, 카테고리, 현재 재고, 최근 4/7일 평균, 예상 소진일, 상태 표시 | 위험 상태 라벨 누락 없음 | 표 캡처 | 미검증 |  |  |  | get_inventory_stock_status
INV-012 | P1 | 재고 현황 | admin@globos.test | 위험 상태 | danger/warning/stable 품목 비교 | 상태 라벨과 색상이 구분된다. | 부족 재고 즉시 식별 가능 | 상태 라벨 캡처 | 미검증 |  |  |  | _riskLabel
INV-013 | P0 | 발주 관리 | admin@globos.test | 발주 관리 | 추천 발주 생성 클릭 | 추천 생성 후 스냅샷 갱신 | 실행 중 로딩, 완료 후 추천 품목 수 반영 | 생성 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | run_inventory_purchase_recommendation
INV-014 | P1 | 발주 관리 | admin@globos.test | 공급처별 발주 생성 | 스냅샷 라인이 있을 때 생성 클릭 | 발주가 생성되고 발주 내역/대시보드 갱신 | 생성 발주 건수 증가 | 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | create_purchase_orders_from_recommendation
INV-015 | P1 | 발주 관리 | admin@globos.test | 공급처별 발주 생성 | 스냅샷 라인이 없을 때 버튼 확인 | 버튼 비활성 또는 upstream pending | 빈 발주 생성 없음 | 비활성 버튼 캡처 | 미검증 |  |  |  | canCreateOrders guard
INV-016 | P1 | 발주 관리 | admin@globos.test | 추천 수량 조정 | 추천 라인 조정 단위와 메모 저장 | 조정 단위가 추천 목록에 반영된다. | 새로고침 후 조정값 유지 | 조정 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | update_inventory_recommendation_line_adjustment
INV-017 | P2 | 발주 관리 | admin@globos.test | 조정 해제 | 조정 다이얼로그에서 해제 | 조정값과 메모가 제거된다. | 적용 수량 추천값으로 복귀 | 해제 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | clear adjustment
INV-018 | P0 | 직접 발주 | admin@globos.test | 직접 발주 등록 | 활성 공급처/공급품목 상태에서 직접 발주 등록 | 공급처, 납품요청일, 품목, 수량, 메모로 발주 생성 | 발주 내역에 신규 건 표시 | 등록 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | create_manual_inventory_purchase_order
INV-019 | P1 | 직접 발주 | admin@globos.test | 직접 발주 등록 | 공급처 또는 공급품목 없을 때 버튼 확인 | 직접 발주 버튼 비활성 | 빈 발주 생성 없음 | 비활성 상태 캡처 | 미검증 |  |  |  | supplierCatalog guards
INV-020 | P0 | 발주 내역 | admin@globos.test | 발주 내역 | 섹션 진입 | 발주번호, 공급처, 상태, 납품요청일, 품목 수, 금액 표시 | 목록 또는 빈 상태 명확 | 발주 목록 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildPurchaseHistoryPage
INV-021 | P0 | 발주 내역 | admin@globos.test | 발주 상세 | 발주 1건 선택 | 주문량, 입고량, 잔여량, 입고 이력 수 표시 | 선택 발주와 상세 번호 일치 | 상세 캡처 | 미검증 |  |  |  | OrderDetailProvider
INV-022 | P1 | 발주 내역 | admin@globos.test | 발주서 출력 | 출력 가능한 발주에서 PDF 출력 클릭 | PDF 생성 또는 취소 메시지가 명확하다. | 크래시 없이 snackbar 표시 | 출력 결과 캡처 | 미검증 |  |  |  | inventory_purchase_document_service
INV-023 | P1 | 발주 내역 | admin@globos.test | 반복 발주 | 선택 발주에서 반복 발주 생성 | 동일 공급처/품목/수량 기준 신규 발주 생성 | 새 발주 목록 추가 | 반복 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | create_repeat_inventory_purchase_order
INV-024 | P0 | 입고 확인 | admin@globos.test | 발주 내역 > 입고 | receivable 상태/잔여 수량 있는 발주에서 입고 확인 | 잔여 입고 확정 후 재고/발주 상태 갱신 | 잔여량 감소, 입고 이력 증가, 재고 현황 갱신 | 확정 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | confirmRemainingReceipt
INV-025 | P1 | 입고 확인 | admin@globos.test | 발주 내역 > 입고 | 잔여 수량 0 또는 비대상 상태 버튼 확인 | 입고 버튼 비활성 | 중복 입고 방지 | 비활성 버튼 캡처 | 미검증 |  |  |  | _receivableStatus && remaining > 0
INV-026 | P0 | 거래처 관리 | admin@globos.test | 거래처 관리 | 섹션 지표 확인 | 전체 거래처, 활성 거래처, 공급 품목, 계약 검토 필요 표시 | 지표와 목록 일치 | 지표 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildSupplierManagementPage
INV-027 | P0 | 거래처 관리 | admin@globos.test | 거래처 추가/수정 | 거래처명 필수 및 부가 정보 저장 | 저장 후 목록과 상세 반영 | 새로고침 후 유지 | 거래처 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | upsert_inventory_supplier
INV-028 | P1 | 거래처 검증 | admin@globos.test | 거래처 추가 | 거래처명을 비우고 저장 시도 | 저장되지 않는다. | 빈 이름 거래처 생성 없음 | 모달 캡처 | 미검증 |  |  |  | supplierName required guard
INV-029 | P1 | 거래처 상태 | admin@globos.test | 거래처 관리 | 활성 거래처 중지/재활성화 | 상태와 활성 거래처 수 갱신 | 목록/상세/지표 반영 | 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | set_inventory_supplier_status
INV-030 | P0 | 공급 품목 | admin@globos.test | 거래처/제품 관리 | 공급처와 제품 연결 | SKU, 발주 단위, 기준 수량, 최소 주문, 단가, 세율, 리드타임, 추천 기본 여부 저장 | 공급 품목 목록 표시 | 연결 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | upsert_inventory_supplier_item
INV-031 | P1 | 공급 품목 검증 | admin@globos.test | 공급 품목 | 필수 숫자값 누락/오입력 저장 시도 | 저장되지 않는다. | NaN/잘못된 데이터 생성 없음 | 검증 캡처 | 미검증 |  |  |  | parseDecimalInput guards
INV-032 | P1 | 공급 품목 상태 | admin@globos.test | 공급 품목 | 공급 품목 active toggle | 활성 여부가 바뀐다. | 발주 가능 품목 선택에 반영 | 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | set_inventory_supplier_item_active
INV-033 | P0 | 제품 관리 | admin@globos.test | 제품 관리 | 제품 추가/수정 | 제품명, 표시 단위, 기준 단위(g/ml/ea), 환산값, 카테고리, 보관, 유통기한, 이미지, 발주가능 여부 저장 | 제품 목록/상세 반영 | 제품 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | upsert_inventory_product
INV-034 | P1 | 제품 검증 | admin@globos.test | 제품 관리 | 제품명/표시단위/환산값 누락 저장 시도 | 저장되지 않는다. | 필수값 누락 제품 생성 없음 | 검증 캡처 | 미검증 |  |  |  | product dialog guards
INV-035 | P1 | 제품 상태 | admin@globos.test | 제품 관리 | 제품 active toggle | 제품 active 상태와 활성 제품 수 갱신 | 비활성 제품 후보 제외 확인 | 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | set_inventory_product_active
INV-036 | P1 | 제품별 단가 | admin@globos.test | 제품 관리 | 제품 선택 후 공급처 단가 목록 확인 | 선택 제품의 공급처 품목만 표시 | 다른 제품 공급 품목 혼입 없음 | 필터 캡처 | 미검증 |  |  |  | selectedProduct supplierItems filter
INV-037 | P0 | 레시피 관리 | admin@globos.test | 레시피 관리 | 섹션 지표 확인 | 레시피 메뉴 수, 라인 수, 연결 재료 수, 총 표준 사용량 표시 | 지표와 목록 일치 | 레시피 지표 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildRecipePage
INV-038 | P0 | 레시피 관리 | admin@globos.test | 레시피 라인 추가 | 메뉴와 gram 기반 제품 선택, 1인분 사용량 입력 | 메뉴-원재료 매핑 저장 | 목록에 메뉴/재료/사용량 표시 | 추가 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | upsert_inventory_recipe_line
INV-039 | P1 | 레시피 검증 | admin@globos.test | 레시피 라인 | 사용량 0 이하 또는 제품 미선택 저장 시도 | 저장되지 않는다. | 잘못된 라인 생성 없음 | 검증 캡처 | 미검증 |  |  |  | quantity > 0; gramRecipeProducts
INV-040 | P1 | 레시피 수정/삭제 | admin@globos.test | 레시피 관리 | 기존 레시피 라인 수정 후 삭제 | 수정/삭제가 목록과 소진량 기반에 반영 | 새로고침 후 유지/삭제 확인 | 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | delete_inventory_recipe_line_by_keys
INV-041 | P0 | 소진량 분석 | admin@globos.test | 소진량 분석 | 섹션 지표와 차트 확인 | 총 일평균 소진량, 기간 소진 원가, 평균 예상 소진일, 추세, 위험 품목 표시 | 차트/목록/지표 상태 명확 | 분석 화면 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildAnalysisPage
INV-042 | P1 | 소진량 분석 | admin@globos.test | 소진량 재집계 | 소진량 재집계 클릭 | refresh result 갱신, 재고/원가 재조회 | 오류 없이 완료 또는 명확한 오류 | 재집계 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | refresh_inventory_daily_consumption
INV-043 | P1 | 소진량 분석 | admin@globos.test | 카테고리 점유/알림 | 카테고리별 점유와 위험 품목 목록 확인 | 상위 소진 품목과 위험 품목 식별 가능 | 수량/상태가 표와 일치 | 카드 캡처 | 미검증 |  |  |  | ConsumptionShareList / AlertList
INV-044 | P0 | 원가 분석 | admin@globos.test | 원가 분석 | 섹션 지표 확인 | 재고 자산 금액, 기간 소진 원가, 분석 품목, 원가 주의, 갱신 결과 표시 | 금액 포맷과 품목 수 정상 | 원가 지표 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildCostPage
INV-045 | P1 | 원가 분석 | admin@globos.test | 제품별 원가 | 원가 분석 표 확인 | 제품명, 카테고리, 소진 수량/금액, 평균 원가, 공급처 기준, 상태 표시 | 주의 상태 구분 | 원가 표 캡처 | 미검증 |  |  |  | get_inventory_cost_analysis
INV-046 | P0 | 실재고 실사 | admin@globos.test | 실재고 실사 | 실사 입력 클릭 | 실재고 실사 입력 다이얼로그가 열린다. | 대상 품목 없으면 버튼 비활성 | 실사 입력 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildAuditPage; _showStockAuditDialog
INV-047 | P0 | 실재고 실사 | admin@globos.test | 실사 임시저장 | 일부 품목 실제 수량 입력 후 임시저장 | 임시저장은 재고를 변경하지 않고 세션 저장 | 재고 현황 수량 불변, 최근 세션 표시 | 임시저장 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | StockAudit draft
INV-048 | P0 | 실재고 실사 | admin@globos.test | 실사 완료 | 실제 수량 입력 후 완료 | 실사 차이가 실제 재고에 반영되고 overview/stock/product 재조회 | 시스템 재고가 차이만큼 조정 | 완료 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | save_inventory_stock_audit complete
INV-049 | P1 | 실사 검증 | admin@globos.test | 실재고 실사 | 유효 입력 0개 상태 확인 | 임시저장/완료 버튼 비활성 | 빈 실사 세션 생성 없음 | 버튼 상태 캡처 | 미검증 |  |  |  | countedCount == 0
INV-050 | P1 | 실사 미리보기 | admin@globos.test | 실재고 실사 | 현재 수량과 다른 실제 수량 입력 | Pending preview에 차이 품목 표시 | 차이값 = 실제 - 시스템 | 미리보기 캡처 | 미검증 |  |  |  | _stockAuditPreviewLines
INV-051 | P0 | 신메뉴 등록 | admin@globos.test | 신메뉴 등록 | 섹션 진입 | 기본정보, 재료 구성, 조리 순서, 원가 확인, 등록 완료 step flow 표시 | 섹션 설명/지표 표시 | 신메뉴 화면 캡처 | 미검증 |  |  |  | _buildNewMenuPage
INV-052 | P0 | 신메뉴 등록 | admin@globos.test | 신메뉴 등록 | 메뉴명, 판매가, 카테고리, 설명, 재료/사용량 입력 후 등록 | 메뉴와 레시피가 함께 생성된다. | 최근 등록 지표와 메뉴/레시피 목록 반영 | 등록 전/후 캡처 | 미검증 |  |  |  | create_inventory_menu_with_recipe
INV-053 | P1 | 신메뉴 검증 | admin@globos.test | 신메뉴 등록 | 메뉴명/가격/레시피 라인 누락 등록 시도 | 등록되지 않는다. | 불완전 메뉴 생성 없음 | 검증 캡처 | 미검증 |  |  |  | MENU_RECIPE_LINES_REQUIRED
INV-054 | P0 | 데이터 일관성 | admin@globos.test | 입고/실사/현황 | 입고 확정 또는 실사 완료 후 재고 현황 재확인 | current stock, 위험 상태, 대시보드 지표 갱신 | 변경 전후 수량 차이가 업무 이벤트와 일치 | 전/후 숫자 기록 | 미검증 |  |  |  | stockStatus/overview/product reload
INV-055 | P0 | 데이터 일관성 | admin@globos.test | 발주/내역 | 추천/직접/반복 발주 후 발주 내역 확인 | 신규 발주가 발주 내역에 나타나고 상세 조회 가능 | 발주번호/공급처/금액/라인 일치 | 발주번호 기록 | 미검증 |  |  |  | orderSummary/orderDetail
INV-056 | P0 | 권한/RLS | admin/superadmin | 매장 scope | admin과 superadmin 동일 화면 비교 | admin은 자기 store, superadmin은 허용 store scope만 조회/수정 | 다른 매장 데이터 누수 없음 | 계정별 캡처 | 미검증 |  |  |  | p_store_id, user_accessible_stores, RLS
INV-057 | P1 | 오류/빈 상태 | admin@globos.test | 재고 전반 | 빈 공급처/제품/추천/네트워크 오류 상태 확인 | 빈 상태, 비활성 사유, 오류가 명확하다. | 영구 스피너/크래시 없음 | 상태별 캡처 | 미검증 |  |  |  | Provider error/loading states
INV-058 | P1 | 숫자/포맷 | admin@globos.test | 재고 전반 | 수량/금액/날짜 포맷 확인 | 수량 소수, VND 금액, yyyy-MM-dd 날짜가 읽기 좋다. | NaN/null/undefined 노출 없음 | 대표 화면 캡처 | 미검증 |  |  |  | _quantity/_money/_date helpers
Note on A26: 입고 확정은 실제 재고를 변경할 수 있습니다. 테스트 매장에서만 실행하세요.
Note on A50: 실사 완료는 재고를 변경합니다. 먼저 임시저장으로 동작을 비교한 뒤 완료하세요.

## 03_검증_데이터
검증 데이터와 실행 주의사항
구분 | 권장 테스트 데이터 | 사용 위치 | 주의사항
테스트 계정 | admin@globos.test / 1234!@#$ | 품질/재고 일반 검증 | 실제 데이터 변경 가능 항목은 staging 또는 테스트 매장에서만 실행
테스트 계정 | superadmin@globos.test / 1234!@#$ | 공용 템플릿/권한 범위 확인 | 다른 매장 데이터 노출 여부 확인 시 사용
QC 템플릿 카테고리 | TEST-QC-냉장고-20260527 | 템플릿 추가/수정/삭제 | 검증 후 삭제 또는 비활성 처리
QC 기준 문구 | 테스트 기준: 냉장고 온도와 청결 상태 확인 | 템플릿 추가/주간 보드 | 실제 운영 기준과 혼동되지 않게 TEST prefix 사용
QC 결과값 | pass / fail / na | 주간 보드/기간 검색/follow-up | fail일 때만 follow-up 생성 가능
QC 사진 | 작은 JPG/PNG 샘플 1장 | 템플릿 사진/점검 증빙 | 민감정보 없는 이미지 사용
거래처명 | TEST Supplier 20260527 | 거래처 관리 | 실제 거래처와 혼동되지 않게 TEST prefix 사용
제품명 | TEST Product 20260527 | 제품 관리/공급 품목/레시피 | 기준 단위는 g/ml/ea 중 하나
공급 품목 | order_unit=box, base_qty=1000, min_order=1, unit_price=100000, tax=8, lead_time=2 | 공급 품목 연결/발주 | 숫자값 검증에 사용
직접 발주 수량 | 1 또는 2 | 직접 발주 등록 | 발주 생성 후 발주번호 기록
입고 메모 | TEST receipt confirm 20260527 | 입고 확정 | 입고 확정은 재고를 변경함
실사 수량 | 현재 수량 + 1 또는 현재 수량 - 1 | 실재고 실사 | 완료는 실제 재고를 변경함. 임시저장과 비교
신메뉴명 | TEST Menu 20260527 | 신메뉴 등록 | 가격 0 이상, 레시피 라인 1개 이상 필요

## 04_이슈로그
검증 중 발견 이슈 기록
이슈ID | 발견일시 | 영역 | 체크 No | 심각도 | 현상 | 기대 결과 | 재현 절차 | 증빙 링크/파일 | 담당자 | 상태 | 후속 메모
ISSUE-001 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-002 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-003 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-004 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-005 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-006 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-007 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-008 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-009 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-010 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-011 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-012 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-013 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-014 | [9 empty] | OPEN
ISSUE-015 | [9 empty] | OPEN

## 05_근거
근거 파일/계약
영역 | 파일/계약 | 확인 내용
공통 | /Users/andreahn/globos_pos_system/CLAUDE.md | 프로젝트 지시와 POS/Office coupling 확인
Admin mount | /Users/andreahn/globos_pos_system/lib/features/admin/admin_screen.dart | InventoryPurchaseScreen 마운트, nav_inventory/nav_qc
Inventory UI | /Users/andreahn/globos_pos_system/lib/features/inventory_purchase/inventory_purchase_screen.dart | 현재 Admin 재고/발주 실제 화면, inventory_root, 11개 섹션
Inventory provider | /Users/andreahn/globos_pos_system/lib/features/inventory/inventory_provider.dart | 재고/발주 상태, 오류 매핑, 저장 후 reload
Inventory service | /Users/andreahn/globos_pos_system/lib/core/services/inventory_service.dart | 재고/발주 RPC와 store scope 파라미터
QC UI | /Users/andreahn/globos_pos_system/lib/features/admin/tabs/qc_tab.dart | QC 화면, qc_root, Follow-ups 우선, 주간 보드, 템플릿
QC provider | /Users/andreahn/globos_pos_system/lib/features/qc/qc_provider.dart | QC 템플릿/점검/follow-up/analytics 상태와 오류 매핑
QC service | /Users/andreahn/globos_pos_system/lib/core/services/qc_service.dart | QC RPC, 사진 업로드, analytics, issue queue
Manual reference | /Users/andreahn/globos_pos_system/docs/manual_test/GLOBOS_POS_manual_verification_checklist_2026-05-19.md | 계정/수동 검증 기존 기준